**Дорожная карта**

**подготовки к государственной итоговой аттестации**

**в 2020-2021 учебном году**

**МАОУ СОШ №24**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** |
| ***I Организационно-информационная работа***  ***Цель:*** *создать банк информации по проблеме* | | | |
| **1** | Отчет «Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования» | Август 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 2 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году | Август 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 3 | Проведение педагогического совета:  - анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году; | Август 2020 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 4 | Организация предварительного выбора учащимися 9 и 11 классов предметов для создания возможности организации подготовки к экзаменам. Составление предварительных списков. | Сентябрь 2020 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 5 | Рассмотрение, согласование и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 9-11 классах: включение мероприятий оценки качества образования и коррекции знаний обучающихся. | Сентябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., руководители ШМО |
| 6 | Участие в совещаниях муниципальных ресурсных центров.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года: проблемы, планируемые результаты, пути их достижения. | Сентябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.  учителя-предметники |
| 7 | Проведение родительских собраний с целью ознакомления с документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, и обсуждение всех возникающих вопросов при подготовке к экзаменам | Сентябрь 2020 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 8 | Собеседование с обучающимися и родителями по вопросам подготовки к ИС | Сентябрь 2020 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 9 | Ознакомление обучающихся, родителей (законных представителей) с:   * итогами ГИА за 2019-2020 учебный год, * «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», * «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», * демонстрационными вариантами ГИА * работой официальных сайтов поддержки проведения государственной итоговой аттестации, * графиком проведения консультаций по подготовки государственной итоговой аттестации, * порядком проведения итогового сочинения в 11 классе, итогового собеседования в 9 классе * графиком проведения ДКР в 2020-2021 учебном году | Сентябрь 2020, по мере поступления нормативных документов | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., классные руководители Семейкина Т.И.  Алексеева Н.В.  Кузеванова Н.В.  Штреккер И.В. |
| 10 | Размещение обязательной информации на официальном сайте ОО о сроках и местах подачи заявления для участия в написании итогового сочинения | Сентябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 11 | Размещение обязательной информации на официальном сайте ОО о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования | Октябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 12 | Формирование баз данных по направлениям:  - об учащихся 9,11 классов;  - группа «риска»;  - об учащихся, мотивированных на высокий результат  Экспорт данных в РИС. Коррекция данных. | Сентябрь-октябрь 2020,  корректировка  в течение учебного года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., учителя-предметники,  руководители ШМО, Алексеева Н.В. |
| 13 | Проведение совещания с учителями-предметниками о ходе подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | Ноябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 14 | Собеседование с обучающимися и родителями по вопросам подготовки к ИС | Октябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 15 | Подготовка документов для проведения ГВЭ для выпускников 9 класса | Октябрь-декабрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.  Андреева Н.С. |
| 16 | Собеседование с обучающимися и родителями по вопросам подготовки к ИС, итоговому собеседованию | Ноябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 17 | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении), согласий на обработку персональных данных | Ноябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 18 | Размещение обязательной информации на официальном сайте ОО:  - О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения).  - О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ.  - О сроках проведения ГИА. | Ноябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 19 | Собеседование с обучающимися и родителями по вопросам подготовки к ИС, итоговому собеседованию | Декабрь 2020 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 20 | Проведение родительских собраний с целью ознакомления с документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, и обсуждение всех возникающих вопросов при подготовке к экзаменам | Сентябрь, декабрь 2019 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 21 | Информирование родителей и обучающихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ (о местах и сроках проведения ГИА, о порядке проведения экзамена, подаче апелляции) | Декабрь-январь | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 22 | Прием заявлений на участие в ЕГЭ | Январь 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 23 | Уточнение и выверка списков участников ОГЭ | До 1 февраля 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 24 | Работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Январь-май 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 25 | Прием заявлений на участие в ГВЭ и ОГЭ, согласий на обработку персональных данных | Февраль 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 26 | Уточнение и выверка списков участников ОГЭ и ГВЭ | до 1 марта 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 27 | Проведение родительских собраний с целью ознакомления с документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, и обсуждение всех возникающих вопросов при подготовке к экзаменам | Март 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 28 | Подготовка документов для проведения ГВЭ для выпускников 9 класса | Апрель 2021 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.  Андреева Н.С. |
| 29 | Размещение обязательной информации на официальном сайте ОО:  - О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций. | Апрель 2021 |  |
| 30 | Проведение родительских собраний с целью ознакомления с документами, регламентирующими проведение итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, и обсуждение всех возникающих вопросов при подготовке к экзаменам | Апрель 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 31 | Формирование списка организаторов при проведении ГВЭ и ОГЭ в 9 классах | По плану МОиПО СО | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 32 | Информирование о результатах контрольных работ: родительские собрания, электронная почта, индивидуальные встречи, сайт ОО, листы ознакомления | В течение года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 33 | Организация оперативного консультирования, информирования по вопросам проведения итоговой аттестации, итогового сочинения (изложения) | В течение учебного года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 34 | Проведение педагогического совета:  - о допуске обучающихся к итоговой аттестации по программам основного общего образования и среднего общего образования | Май 2021 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 35 | Проведение педагогического совета:  - о выдаче аттестатов за курс основной общеобразовательной школы и за курс средней общеобразовательной школы. Награждение выпускников медалями «За особые успехи в учении», Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» | Июнь-июль 2021 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 36 | Подготовка к выдаче документов об образовании:  - издание приказов о подготовке к выдаче документов об образовании;  - составление сводной ведомости годовых и итоговых отметок по учебным предметам;  - ознакомление выпускников (под подпись) с отметками в сводной ведомости;  - проверка правильности заполнения сводной ведомости по классным журналам;  - заполнение книги выдачи документов об образовании ответственными педагогами, назначенными приказом директора;  - заполнение документов об образовании | Июнь-июль 2021 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В., классные руководители |
| 37 | Ознакомление членов педагогического  коллектива с нормативными  документами  государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 38 | Ознакомление с результатами государственной итоговой аттестации школьников: ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | в течение одного рабочего дня со дня их передачи в школу после утверждения ГЭК (июнь) | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 39 | Инструктаж родителей о порядке организации государственной итоговой аттестации и подготовке к ней | в течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 40 | Систематическое информирование родителей 9 и 11 классов об уровне подготовки учащихся к экзаменам | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 41 | Ознакомление родителей со сборниками материалов для подготовки к ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники |
| 42 | Организация взаимодействия с другими образовательными организациями: консультационные пункты, мастер-классы, открытые уроки, наставничество по подготовке обучающихся к ЕГЭ, дистанционная подготовка обучающихся, взаиморецензирование выполнения ДКР, репетиционного итогового собеседования, итогового сочинения | В течение года | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники, классные руководители |
| 42 | Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | В течение учебного года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 44 | Формирование документальной базы организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по материалам и в формах ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ. | В течение учебного года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.,  руководители ШМО |
| 45 | Обновление информации по вопросам подготовки к ЕГЭ и проведения государственной итоговой аттестации на официальном сайте ОО | В течение года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.,  руководители ШМО |
| 46 | Индивидуальная работа с родителями с целью оптимизации ресурсов семейного влияния (встречи с родителями обучающихся 9 и 11 классов, имеющих низкие результаты контрольных работ по предметам ЕГЭ и ОГЭ (группа риска), с родителями потенциальных высокобалльников). | В течение года | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., |
| 47 | Распорядительные акты о подготовке к ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ, проведении ГИА:  Приказ «Об утверждении программы подготовки к государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году», «Дорожной карты» подготовки к ГИА  Приказ «О проведении ДКР»  Приказ «Об итогах ДКР»  Приказ «Об участии в проведении итогового сочинения»  Приказ «Об итогах проведения итогового сочинения»  Приказ «О проведении итогового сочинения»  Приказ «Об участии в итоговом собеседовании»  Приказ «О результатах итогового собеседования»  Приказ «Об участии в проведении единого государственного экзамена в 2021 году»  Приказ «Об участии в проведении государственного выпускного экзамена, основного государственного экзамена в 2021 году» | В течение года | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 48 | Проведение классных ученических собраний с целью ознакомления с документами, регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, и обсуждение всех возникших при подготовке к экзаменам вопросов | В течение года по мере необходимости | Классные руководители,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 49 | Психологическая поддержка участников экзаменов. Проведение с учащимися 9 и 11 классов тренингов с участием педагога-психолога (диагностика по профессиональному самоопределению, беседы о выборе профессии, диагностика по оценке психического состояния выпускников, обучение выпускников навыкам саморегуляции и самоконтроля, психологические тренинги по формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, индивидуальные консультации по индивидуальным проблемам с целью снижения уровня тревожности, повышения стрессоустойчивости выпускников и веры в свои силы, индивидуальные тренинги с целью повышения мотивации на высокий результат, стрессоустойчивости, индивидуальная работа с выпускниками с повышенной тревожностью, анкетирование по определению уровня тревожности во время проведения мониторинговых контрольных работ и пробных экзаменов, психологические тренинги на формирование умений снятия напряжения, групповая работа, направленная на выработку выпускниками собственной тактики и стратегии при подготовке к экзамену, индивидуальная работа с родителями обучающихся, имеющих низкие результаты) | В течение года  (по плану педагога-психолога) | педагог-психолог Иванова Е.А. |
| 50 | Организация и проведение обучения учащихся по заполнению бланков ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ, изучение инструкций | В течение года | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники |
|  | ***II Методическая работа***  ***Цель:*** *мобилизовать и мотивировать педагогов и обучающихся к успешной сдаче ГИА, совершенствовать педмастерство учителей* |  |  |
| 1 | Отчет «Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования» | Июнь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 2 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса в 2019-2020 учебном году | Июнь-август 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 3 | Проведение педагогического совета:  - анализ результатов  государственной итоговой аттестации выпускников в 2019-2020 учебном году; | Август 2020 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 4 | Оформление школьного информационного стенда о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов «Итоговая аттестация»  Оформление (обновление) стендов «ГИА» в предметных кабинетах | Август- сентябрь 2020 | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 5 | Рассмотрение, согласование и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 9-11 классах: включение мероприятий оценки качества образования и коррекции знаний обучающихся. | Сентябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н., руководители ШМО |
| 6 | Участие в совещаниях муниципальных ресурсных центров.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2020 года: проблемы, планируемые результаты, пути их достижения. | Сентябрь 2020 | Зам.дир. по УВР Самылина Е.Н.  учителя-предметники |
| 7 | Изучение  передового опыта организации подготовки обучающихся школы к экзаменам  (обмен опытом):  - с педагогами своего ШМО учителей русского языка и литературы, математики, физики и информатики, обществознания и естествознания | Сентябрь, ноябрь 2020 | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., руководители ШМО  учителя-предметники |
| 8 | Экспертиза итогового сочинения | Ноябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н. |
| 9 | Экспертиза итогового сочинения | Ноябрь 2020 | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н. |
| 10 | Квалификационные испытания экспертов по проверке итогового сочинения | До декабря 2020 |  |
| 11 | Участие в совещании «О реализации мер по повышению качества образования» | Январь 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 12 | Подготовка памяток «Готовимся к ГИА» для обучающихся и их родителей (законные представители) | Февраль 2021 | педагог-психолог Скоробогатова А.С., зам. дир. Самылина Е.Н., классные руководители |
| 13 | Семинар «Диагностика и прогноз – две стороны подготовки к единому государственному экзамену» | Февраль 2021 | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 14 | Заседания ШМО «Эффективные формы и методы работы  по  подготовке  выпускников к государственной итоговой аттестации» | Март 2021  (по плану) | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 15 | Изучение  передового опыта организации подготовки обучающихся школы к экзаменам  (обмен опытом):  - с педагогами своего ШМО учителей русского языка и литературы, математики, физики и информатики, обществознания и естествознания  - с педагогами других ОО (на совместных семинарах и МРЦ). | Март, апрель 2021 | Руководители ШМО, учителя-предметники,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 16 | Организация взаимопосещения уроков учителей-предметников, работающих в выпускных классах | В течение года | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., руководители ШМО  учителя-предметники |
| 17 | Анализ выполнения ДКР | После проведения ДКР | зам. дир. Самылина Е.Н.учителя-предметники |
| 18 | Организация дополнительных занятий на дифференцированной основе (с группой риска, учащимися, мотивированных на высокий результат и т.д.) | После проведения ДКР | зам. дир. Самылина Е.Н.учителя-предметники |
| 19 | Организация методической помощи учителям, впервые выпускающих школьников и (или) испытывающим затруднение при подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации | В течение года | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 20 | Проведение заседаний ШМО учителей по вопросам: методы организации подготовки к экзаменам по материалам и форме ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | В течение учебного года | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 21 | Обеспечение прохождения курсовой подготовки учителей, работающих в  9,11 классах:  - математика;  - русский язык;  - предметы по выбору обучающихся. | По графику курсовой подготовки в течение учебного года, по мере необходимости | зам. дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 22 | Повышение квалификации членами территориальных предметных комиссий | По графику курсовой подготовки в течение учебного года | зам. дир. по УВР Самылина Е.Н. |
| 23 | Квалификационные испытания членов территориальных предметных комиссий | По графику | зам. дир. По УВР Самылина Е.Н. |
| 24 | Участие в родительских собраниях с целью подготовки детей и их родителей к государственной итоговой аттестации | В течение учебного года | педагог-психолог Скоробогатова А.С., зам. дир. Самылина Е.Н., классные руководители |
| 25 | Каникулярная школа подготовки к ГИА (проведение консультаций в ОО)  Организация участия выпускников в курсах по подготовке к ГИА, предлагаемых вузами. | Каникулярный период | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
| 26 | Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учи­телями – предметниками о целях и технологиях проведения итоговой аттестации. | В течение учебного года | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 27 | Мастер-класс, консультации, проводимые учителями, не работающими в классе. | В течение учебного года | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 28 | ***III Контроль, анализ, регулирование***  ***Цель:*** *выявление проблем в ходе подготовки к ГИА и их ликвидация* |  |  |
| 29 | Обеспечение педагогических работников методическими рекомендациями на 2020-2021 учебный год | Август, сентябрь, а также в течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |
|  | Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ в 2020 году, предоставление отчетов | Август | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 1 | Анализ преподавания математики, русского языка, обществознания, биологии, информатики и ИКТ, физики в ОО | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 2 | Формирование учебного плана ОО. Использование компонента ОУ учебного плана на введение элективных курсов | август | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 3 | Индивидуальное сопровождение обучающихся (очное и дистанционное) подготовки к ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 4 | Постоянно действующий практикум по решению сложных заданий ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору из «открытого банка» ФИПИ. | В течение учебного года | зам. дир. Самылина Е.Н., учителя-предметники |
| 5 | Проверка школьной документации 9 и 11 классов (в том числе классных журналов) | Ноябрь,  декабрь,  март | зам. дир. Самылина Е.Н., Андреева Н.С. |
| 6 | Совещания при директоре и завуче:  - мониторинг ДКР;  - итоги классно-обобщающего контроля в 9, 11 классах | По плану  февраль-март 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Андреева Н.С. |
| 7 | Планирование и контроль предэкзаменационного повторения в выпускных классах школы | Март-апрель 2021 | зам. дир. Самылина Е.Н., Андреева Н.С. |
| 8 | Посещение и анализ уроков в выпускных классах, 4, 7, 8, 10 классах членами администрации ОО с целью выявления форм и качества подготовки к государственной итоговой аттестации по предметам, выносимым на итоговую государственную аттестацию | В течение учебного года (согласно плану-графику ВШК) | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., Андреева Н.С. |
| 9 | Мониторинговые исследования:  Входящие контрольные работы  ВПР в 5-9-ых классах  ДКР по русскому языку, математике и предметам по выбору в 9 классе  ДКР по математике, русскому языку, истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии, информатике и ИКТ, иностранному языку, литературе в 8 классах  ДКР по математике, русскому языку, истории, биологии, географии, обществознанию, физике в 10 классе  ДКР по русскому языку и математике в 9 классе.  Апробация ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору в 11 классе  Репетиционное сочинение в 11 классе.  ДКР по математике в 11 классе.  ДКР по предметам по выбору в 9, 11 классе.  Пробное итоговое собеседование.  Итоговое сочинение в 11 классе.  ДКР по русскому языку и математике в 9 классе.  ДКР по предметам по выбору в 11 классе.  ДКР по русскому языку и математике в 8, 10 классах  Репетиционное итоговое собеседование  ДКР по предметам по выбору в 9, 11 классе.  ДКР по русскому языку в 9 классе.  Итоговое собеседование в 9 классах.  Репетиционный экзамен по математике в 9 классах.  ДКР по математике базовой 11 класс  Репетиционный экзамен по обществознанию в 9 классе  Федеральный тренировочный экзамен по биологии, иностранному языку  ДКР по русскому языку и математике в 9, 11 классах  Итоговое собеседование в 9 классах.  Репетиционное тестирование.  Федеральные тренировочные экзамены в 11 классе  ДКР по русскому языку и математике в 8, 10 классах  Годовые контрольные работы. | План административного контроля ОО, приказ МОиПО СО, план статдград | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., |
| 10 | Анализ состояния работы ОО по формированию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, баз данных обучающихся группы риска и обучающихся, мотивированных на получение высокого результата | В течение учебного года | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., |
| 11 | Анализ реализации плана подготовки к ГИА | Декабрь, апрель, июнь | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., |
| 12 | Анализ результатов итогового сочинения (изложения) | декабрь | зам. дир. Самылина Е.Н., |
| 13 | Контроль за подготовкой обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. | В течение учебного года | Администрация школы |
| 14 | Формирование отчетов (по запросам) | Июль | заместитель директора по УВР Самылина Е.Н. |
| 15 | Анкетирование родителей с целью выявления удовлетворенности подготовкой выпускников | май | Классные руководители |
| 16 | Посещение уроков, занятий по подготовке к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ | Декабрь - апрель | заместитель директора по УВР Самылина Е.Н. |
| 17 | Внутришкольный контроль работы учителей по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпуск­ников:  а) целенаправленное посеще­ние обобщающих уроков;  б) проверка выполнения госу­дарственного образовательного стандарта по предмету;  в) проведение диагностических работ в 9, 11 классах по пред­метам, вынесенным на экза­мены;  г) собеседования с учителями по организации повторения учебного материала. | В течение учебного года | Руководители ШМО,  зам. дир. Самылина Е.Н. |
| 18 | Проведение государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах | Согласно  установленным  срокам | Директор Заостровных Т.М., зам. дир. Самылина Е.Н., Алексеева Н.В. |